附件：

一、开赛仪式日程

（一）组委会办公室领导主持开赛仪式。

（二）国家体育总局自行车击剑运动管理中心铁人三项项目主管秦建秋介绍赛事筹备情况。

（三）组委会领导宣布比赛开始。

二、每日工作流程

| 完成日期 | 完成 时间 | 主要工作任务 | 责任 部室 | 责任人 | 相关 处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月 18日 | 8:30-18:00 | 上报竞委会机构人员名单 | 竞赛部 |  | 办公室 |  |
|  |  | 上报竞赛器材清单，联系制作有关器材，运动员号码布 | 竞赛部 | 杨帆 | 器材保障处 |  |
|  |  | 拟定测试赛实施方案 | 竞赛部 | 王玉宏 |  |  |
| 7月 19日 | 8:30-10:00 | 拟定裁判员名单、 确定参赛运动员 | 竞赛部 | 王玉宏 | 办公室 | 省队运动员约20人 |
|  | 10:00-11:00 | 确定竞赛志愿者名单 | 志愿者工作部 |  | 竞赛处 | 需志愿者26名 |
|  | 8:30-11:30 | 选拔测试救生人员 | 水上安保部 |  | 竞赛处 | 救生船2艘 |
|  | 14:30-17:00 | 确定比赛有关通知具体内容，公布测试赛路线图 | 竞赛部 | 王玉宏 | 办公室宣传活动处 安全保卫处 |  |
|  | 14:30-17:00 | 与铁人三项协会联系有关购置器材 | 竞赛部 | 杨帆 |  |  |
| 7月 20日 | 8:30-17:30 | 制作各种器材、拼接游泳出发浮台，搭建淋浴通道，搭建跑步路线坡道等。 | 场馆设施部 |  | 竞赛处器材保障处 |  |
|  | 8:30-11:00 | 拟定测试赛用车方案，并对车辆进行车况检查 | 器材保障处 |  | 安全保卫处 |  |
| 7月 21日 | 8:30-11:30 | 拟定秩序册、印刷竞赛表格 | 竞赛部 |  | 办公室 |  |
|  | 8:30-17:30 | 各处室制定测试赛相应工作方案 | 各部室 |  |  |  |
|  | 14:30-17:30 | 指导搭建现场主席台、安装终点门 | 器材保障处 |  | 竞赛处 宣传活动处 办公室 |  |
|  | 14:30-17:30 | 完成跑步路线坡道搭建等。 | 器材保障处 |  |  |  |
| 7月22日 | 10:00 | 功能用房、洗手间交付使用，放置竞赛器材 | 场馆设施部 |  | 竞赛处器材保障处 |  |
|  | 8:30-17:30 | 落实裁判器材、竞赛器材，现场桌椅，遮阳伞等 | 竞赛处 |  | 器材保障处 |  |
| 7月23日 | 9:00-10:00 | 做好比赛现场医疗救护点的选址、布点工作 | 医疗救护处 |  | 竞赛处、安全保卫部 |  |
|  | 17:00前 | 拟定安保布置方案 | 安全保卫部 |  | 竞赛处 |  |
| 7月24日 | 11:30前 | 完成测试赛秩序册，各种竞赛表格 | 竞赛处 | 张振江 | 办公室 |  |
|  | 17:00前 | 完成出发浮台的拼接工作 | 场馆设施部 |  | 竞赛处 | 已完成 |
|  | 17:00前 | 完成淋浴通道的搭建工作 | 器材保障处 |  | 竞赛处 |  |
|  | 17:00前 | 完成自行车路段转弯拓宽工作 | 场馆设施部 |  | 竞赛处 |  |
|  | 17:00前 | 完成颁奖台制作 | 颁奖礼仪处 |  | 竞赛处 |  |
| 7月25日 | 8:30-11:30 | 清点裁判器材、竞赛器材，所有制作器材完成，对讲机调试完成 | 竞赛部 | 杨帆 | 器材保障处 |  |
|  | 8:30-17:30 | 着手赛场布置，完善全处比赛现场 | 场馆设施部 |  | 器材保障处 竞赛处 |  |
|  | 18:00 | 对比赛场地进行封闭 | 安全保卫处 |  |  |  |
| 7月 26日 | 8:30-12:00 | 裁判员报到 | 后勤接待部 |  | 竞赛处 | 汇源商务酒店 |
|  | 8:30-17:00 | 运动员报到，领取参赛号码布，秩序册等物品 | 后勤接待部 |  | 竞赛处 | 汇源商务酒店 |
|  |  | 26日-29日，每天发布气象信息 | 竞赛部 |  |  |  |
|  | 14:30-16:00 | 技术代表勘察比赛场地 | 竞赛部 |  | 安全保卫处 器材保障处 |  |
|  | 14:30-16:00 | 丈量自行车路线和跑步路线，确定各折返点具体位置 | 竞赛部 |  | 安全保卫处 器材保障处 |  |
|  | 15:00-17:00 | 裁判员会议，落实裁判分工、辅助裁判培训、看路线场地 | 竞赛部 |  | 办公室器材保障处 |  |
|  | 16:00-17:30 | 固定水上出发浮台，铺设地毯 | 竞赛部 |  | 场馆设施部 |  |
|  | 16:00-17:30 | 布置转换区，搭自行车停放架 | 器材保障处 |  | 竞赛处 |  |
| 7月 27日 | 9:30-11:00 | 运动员适应场地，道路不封闭，但需安保部提供警车开道，个别重点部位需派安保人员维持秩序 | 竞赛处 | 教练员 | 器材保障处 安全保卫处 |  |
|  | 9:00-18:00 | 赛场布置 | 器材保障处、 场馆设施部 |  | 竞赛处、安全保卫处 |  |
| 7月 27日 | 9:00 | 救护站、救护车（1辆）到位 | 医疗救护处 |  |  |  |
|  | 8:30-17:30 | 自行车维修服务 | 器材保障处 |  |  |  |
|  | 9:00-11:30 | 全体技术官员、裁判员实习，摩托车、山地车以及救生船、裁判船都要到位，安保处提供摩托车及驾驶员 | 竞赛部 |  | 各处室 | 摩托车4辆，山地车2辆,救生船2艘，裁判船4艘 |
|  | 14:30-17:30 | 完善赛场布置，确保第二天比赛 | 竞赛部器材保障处 |  | 各处室 |  |
|  | 17:30-18:00 | 检查验收比赛场地 | 竞赛部器材保障处 |  | 办公室、宣传活动处 |  |
|  | 18:00-18:30 | 裁判员会议 | 竞赛部 | 裁判长 | 后勤接待处 |  |
| 7月 28日 | 6:30-7:00 | 早餐 | 后勤接待部 |  |  |  |
|  | 7:20 | 裁判员出发去赛场 | 后勤接待处 |  | 竞赛部 |  |
|  | 7:30 | 安保人员到位 | 安全保卫部 |  |  |  |
|  | 7:40 | 自行车、跑步路线裁判布点出发 | 竞赛部 | 裁判长 |  |  |
|  | 8:00-13:00 | 自行车维修服务 | 器材保障处 |  |  |  |
|  | 8:00 | 救护车、救护人员到位 | 医疗救护处 |  |  |  |
|  | 8:00-8:40 | 转换区开放、验车 | 竞赛部 |  | 器材保障处 |  |
|  | 8:30-8:45 | 开赛仪式 | 办公室 |  | 宣传活动处 器材保障处 |  |
| 7月 28日 | 8:50 | 各组裁判员到岗 | 竞赛部 | 裁判长 |  |  |
|  | 8:50 | 裁判员入场 | 竞赛部 | 水上出发组长 |  |  |
|  | 8:52 | 介绍运动员 | 宣传活动处 | 解说员 | 志愿者服务处 |  |
|  | 9:00 | 比赛正式开始 | 竞赛部 | 裁判长 |  |  |
|  | 9:00-自行车比赛结束 | 自行车路线道路封闭 | 安全保卫部 |  |  |  |
|  | 10:50 | 回收自行车赛道布点人员 | 竞赛部 |  | 器材保障处 |  |
|  | 11:30 | 回收跑步赛道布点人员 | 竞赛部 |  | 器材保障处 |  |
|  | 11:40-11:55 | 颁奖 | 颁奖礼仪处 | 宋洋 | 竞赛处、办公室 |  |
|  | 12:20 | 午餐 | 后勤接待部 |  |  |  |
|  | 13:30-15:00 | 裁判员差旅费报销，酬金结算 | 后勤接待部 |  |  |  |
|  | 15:00-16:30 | 总结会议，各部室执行部长、联络员参加 | 竞赛部 | 裁判长 | 各处室 |  |
| 7月 29日 | 8:30-11:30 | 回收器材、资料整理归位， | 竞赛部 |  | 各处室 |  |
|  | 8:30-9:00 | 安排官员、裁判员、运动员离会 | 后勤接待部 |  |  |  |

注：有关兴奋剂检测工作及所用器材物品等，由兴奋剂检测处负责落实。